**Отчет о реализации муниципальной программы**

«**Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики муниципального образования» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (с указанием порядкового номера) | Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс.руб. | Фактический  объем финансирования тыс. руб. | Процент финансирования к годовому объему, % | Примечание \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятие программы 1 |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 4 247,4 | 4 234,4 | 99,7 | Заключено 32 прямых договора на сумму 1 176,2 тыс. руб. (подписка на газеты, ремонт и заправка картриджей, услуги связи, обслуживание сайта, программное обеспечение, юридические и бухгалтерские услуги, муниципал, випнет, контур, техосмотр, обучение специалиста, приобретение орг. техники, канц. товаров, бензина и т.д.). Выплачена з/п специалистам в сумме 3 022,8 тыс. руб., в том числе главе поселения 784,4 тыс.руб. Оплачены налоги на сумму 25,4 тыс. руб. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля – 10,0 тыс. руб. |
| Мероприятие программы 2 |  |  |  |  |
| Образование и организация деятельности административных комиссий | 3,8 | 3,8 | 100,0 | Приобретены канцелярские товары (бумага формата А4, шариковые ручки, простые карандаши). |
| Мероприятие программы 3 |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий развития территориального общественного самоуправления территории сельского поселения | 40,0 | 40,0 | 100,0 | Произведены компенсационные выплаты органам территориального общественного самоуправления. |
| Мероприятие программы 4 |  |  |  |  |
| Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением, владение, пользование и распоряжение имуществом сельского поселения | 276,2 | 270,2 | 97,8 | Заключено 3 прямых договора на сумму 170,2 тыс. руб. (составление отчета 2 ТП (отходы); оказание охранных услуг; заключен годовой контракт на информационное обслуживание (публикацию официальных материалов) в средствах массовой информации поселения). Также была произведена оплата административного штрафа 100,0 тыс. руб., на основании постановления от 23.01.2023 г. к делу № 5-23/23. |
| **Итого по Программе** | 4 567,4 | 4 548,4 | 99,6 |  |

\* Указывается степень и результат выполнения программных мероприятий (проведены конкурсы, заключены контракты на сумму, подписаны акты выполненных работ на сумму и т.д.)

Финансист Рудьевского сельского поселения

В.С. Овчаренко

подпись